## Nom_Proy
FICHA: | 3411795
FECHA: | 2026-03-27
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de registro de ventas e inventario para Ke-rico
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Juan Steban Peña Cardenas
Cristian David Molano Perez
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
Ke-rico
Objetivo de la empresa cliente
Posicionar nuestro negocio como el referente local de empanadas, optimizando las ventas y el control de inventarios para asegurar un crecimiento rentable y constante
Misión de la empresa cliente
Ofrecer empanadas artesanales con el mejor sabor tradicional, utilizando ingredientes frescos para brindar una experiencia deliciosa y de calidad en cada bocado
Visión de la empresa cliente
Ser la empresa de empanadas mas conocida de Colombia y expandirse con tiendas fisicas y ventas al por mayor
Líder del Proyecto: | Juan Steban Peña Cardenas
INTEGRANTES
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Juan Steban | Peña Cardenas | T.I | 1147485267 | Product Owner Developers Modulo de compra | El módulo de compra le permitirá al cliente realizar la compra de los productos según el software que ofrece junto con el sistema de ventas
Cristian David | Molano Perez | CC | 1014739550 | Scrum Master Developers Modulo de inventario | El módulo de inventario permite administrar el inventario de lo que se compra, utiliza y se organiza
Observaciones:
La empresa no cuenta con una sistema de registro de ventas e inventario

## STAKEHOLDERS
EMPRESA Ke-Rico
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o cargo | Descripción del rol o interés | Nivel de influencia | Interés en el proyecto
CEO | Dueño | Dueño de la empresa, realiza compra de materiales, contacta proveedores, encargado del inventario que entra, recibe ganancias y da sueldos, a veces empaca y transporta los productos. | Alto | Alto
ED_AP | Analista de procesos | Un analista de procesos evalúa, documenta y optimiza los flujos de trabajo internos de una organización. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y elevar la calidad, identificando ineficiencias mediante el análisis de datos | Medio | Alto
ED_AT | Asistente de tienda | Es el personal de primera línea en establecimientos comerciales responsable de brindar atención al cliente, asesorar en ventas, reponer productos en anaqueles y realizar labores de caja | Bajo | Alto
ED_AC | Auxiliar de cocina | Un auxiliar de cocina apoya al chef preparando ingredientes (lavar, pelar, cortar verduras y carnes), manteniendo la limpieza e higiene de utensilios y áreas de trabajo, organizando el almacén y asistiendo en la elaboración de platos sencillos | bajo | Alto
ED_PF | Proveedor fijo Pollo (Mac Pollo) | Provee de los ingredientes derivados del pollo (Pechuga, Pierna, Visceras etc…) | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo Carne (Carnes Finas F.F) | Provee de los ingredientes derivados de la carne | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo cerdo (Nico Carnes) | Provee de los ingredientes derivados del cerdo (tocino, chuleta, lomo, chorizo, salchichon, morcilla, jamon, Etc…) | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor Fijo Papa y Yuca (Don German) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo arroz, condimentos, harina de trigo y maiz, elementos de aseo (Surtimayorista) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo Masa de maiz peto (Masa y arepa malagon) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo queso (Lacteos la sabana caqueteño) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo embutidos (Distiribuidora iberica) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo elementos de seguridad (Sitcass) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo Gaseosas (Coca cola, Postobon) |  | Bajo | Bajo
ED_PF | Proveedor fijo Galletas, Café, Aromaticas (Nutresa) |  | Bajo | Bajo
0

## Descripción STAKEHOLDERS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | CEO
Rol o cargo | Dueño
Descripción Del rol | Dueño de la empresa, realiza compra de materiales, contacta proveedores, encargado del inventario que entra, recibe ganancias y da sueldos, a veces empaca y transporta los productos.
Nivel de influencia | Alto
Interés en el proyecto | Alto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | ED_AP
Rol o cargo | Analista de Procesos
Descripción Del rol | Evalúa, documenta y optimiza los flujos de trabajo internos de la organización. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y elevar la calidad, identificando ineficiencias mediante el análisis de datos.
Nivel de influencia | Medio
Interés en el proyecto | Alto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | ED_AT
Rol o cargo | Asistente de Tienda
Descripción Del rol | Personal de primera línea en establecimientos comerciales responsable de brindar atención al cliente, asesorar en ventas, reponer productos en anaqueles y realizar labores de caja.
Nivel de influencia | Bajo
Interés en el proyecto | Alto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | ED_AC
Rol o cargo | Auxiliar de cocina
Descripción Del rol | Apoya al chef preparando ingredientes (lavar, pelar, cortar verduras y carnes), manteniendo la limpieza e higiene de utensilios y áreas de trabajo, organizando el almacén y asistiendo en la elaboración de platos sencillos.
Nivel de influencia | Bajo
Interés en el proyecto | Alto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | ED_PF
Rol o cargo | Proveedores fijos
Descripción Del rol | Encargados de suministrar de manera constante los insumos y materias primas necesarias para la operación del negocio, como carnes (pollo, res, cerdo) y otros productos. Garantizan el abastecimiento oportuno, la calidad de los productos y el cumplimiento de los pedidos requeridos por la empresa.
Nivel de influencia | Bajo
Interés en el proyecto | Bajo

## RF V.1
Fecha de la Versión: | 2026-10-04
| REQUISITO FUNCIONAL |  | REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
Ventas | RF 1 | Gestión de Ventas y Stock: El sistema debe registrar las ventas, calcular totales automáticamente y descontar los productos del inventario en tiempo real. | RI 1 | El sistema debe permitir el registro de productos vendidos. Al realizar una venta, debe calcular el total de forma automática, aplicar descuentos si existen y actualizar las unidades disponibles. Debe garantizar que la venta quede registrada correctamente y que el stock refleje la cantidad real tras la transacción.
| RF 2 | Emisión de Comprobantes Digitales: El sistema debe generar un comprobante o ticket de venta legal tras cada transacción exitosa | RI 2 | El sistema debe emitir un documento que incluya: fecha, hora, número de folio único, detalle de productos, impuestos aplicados y total. Este registro debe quedar almacenado en la base de datos para consultas posteriores o devoluciones.
| RF 3 | Aplicación de Descuentos y Promociones: El sistema debe permitir aplicar descuentos porcentuales o fijos al total de la venta o a productos específicos. | RI 3 | El sistema debe validar que el usuario tenga permisos para aplicar descuentos. Debe quedar registrado el motivo del descuento y el valor original vs. el valor final para efectos de auditoría en los reportes de ganancias.
Inventario | RF 4 | Alertas Automáticas de Stock Mínimo: El sistema debe notificar al usuario cuando un producto alcance un nivel crítico de existencias. | RI 4 | El administrador debe poder configurar un "punto de reorden" por cada producto. El sistema monitoreará las cantidades y enviará una alerta visual en el panel principal cuando el stock sea igual o menor al límite definido.
| RF 5 | Auditoría de Movimientos de Inventario: El sistema debe registrar cada entrada y salida de mercancía que no sea por venta (ej. mermas o ajustes). | RI 5 | El sistema debe mantener un log o historial detallado de quién realizó el ajuste, la razón (daño, pérdida, error de conteo) y la fecha exacta, asegurando que el stock físico coincida siempre con el digital.
Compras | RF 6 | Gestión de Proveedores: El sistema debe permitir el registro y administración de los datos de contacto de los proveedores de mercancía. | RI 6 | El sistema debe almacenar el nombre de la empresa, NIT/RUT, teléfono y tipo de productos que provee. Esto permitirá asociar cada ingreso de mercancía a un proveedor específico para rastrear el origen de los productos.
Reportes | RF 7 | Análisis de Rentabilidad: El sistema debe calcular el margen de ganancia real basado en el costo de adquisición y el precio de venta. | RI 7 | Al generar reportes financieros, el sistema debe cruzar la información del módulo de compras (precio de costo) con el de ventas (precio final) para mostrar la utilidad bruta por producto o por periodo de tiempo.
Usuarios | RF 8 | Registro de Actividad (Logs): El sistema debe registrar las acciones principales realizadas por cada empleado dentro del aplicativo. | RI 8 | Se debe guardar un registro de auditoría que indique qué usuario inició sesión, qué ventas realizó y si hizo modificaciones en los precios o en el inventario, garantizando la transparencia en el manejo del negocio.

## RNF
REQUISITO NO FUNCIONAL
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | El sistema debe procesar el registro de cada venta y actualizar el stock en menos de 3 segundos. | Rendimiento
RNF 2 | La generación de reportes mensuales de ventas no debe exceder los 10 segundos de carga. | Rendimiento
RNF 3 | El sistema debe permitir el acceso simultáneo de varios empleados (cajeros y administrador) sin pérdida de velocidad. | Rendimiento
RNF 4 | El acceso a los módulos de reportes y edición de precios estará restringido únicamente al perfil de Administrador. | SEGURIDAD
RNF 5 | Todas las contraseñas de los usuarios deben estar encriptadas antes de ser almacenadas en la base de datos. | SEGURIDAD
RNF 6 | El sistema cerrará la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad para evitar accesos no autorizados. | SEGURIDAD
RNF 7 | Se deben realizar copias de seguridad (backups) automáticas de los datos de ventas cada 24 horas. | SEGURIDAD
RNF 8 | El sistema debe garantizar una disponibilidad del 100% durante el horario de operación comercial. | FIABILIDAD
RNF 9 | En caso de una caída del sistema, el tiempo de recuperación de los datos no debe superar los 30 minutos. | FIABILIDAD
RNF 10 | El sistema debe validar que no se procesen ventas con valores negativos o stock inexistente para evitar errores de inventario. | FIABILIDAD
RNF 11 | La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un empleado nuevo aprenda a registrar una venta en menos de 20 minutos. | USABILIDAD
RNF 12 | El sistema debe ser compatible con cualquier navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) y dispositivos móviles. | USABILIDAD
RNF 13 | Los colores y tipografía de la interfaz deben ser legibles y coherentes con la imagen corporativa del negocio. | USABILIDAD
RNF 14 | El sistema debe permitir la exportación de reportes de inventario en formatos estándar como PDF y Excel. | PORTABILIDAD
RNF 15 | El software debe estar diseñado para permitir la integración futura con otros métodos de pago electrónico. | PORTABILIDAD

## REQUER ESPECIF (hidden)
|  | Ollas Mac | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 1
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Login | RF 1.1 El sistema contará con la opción de registro donde aparecerá un formulario que pedirá datos personales los cuales serán guardados. RF 1.2 El sistema tendrá la opción de inicio de sesión, donde el cliente colocará su usuario y contraseña. RF 1.3 El sistema tendrá la opción de recuperar contraseña en caso de olvidarla. | Alta
| Controles y restricciones | El usuario al ingresar a el longin, podrá registrarse o iniciar sesion, es sistema creará un usuario automáticamente y lo guardara, también inicia sesión si está registrado
| Criterios de Aceptación | La página registrará al usuario luego de que éste haya registrado sus datos personales
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | Ollas Mac | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 2
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Gerente, Inventario | RF 2.1 El sistema le generará notificaciones al gerente sobre la cantidad de personas que vieron algún producto RF 2.2 El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles productos se vendieron. RF 2.3 El sistema mostrará cuantos y cuales productos están en Stock. RF 2.4 El sistema mostrará compras entregadas. RF 2.5 El sistema mostrará las ventas pendientes por entregar. RF 2.6 El gerente podrá modificar artículos y agregar artículos para vender. RF 2.7 El gerente podrá ver todas las facturas enviadas a los usuarios. RF 2.8 En la cuenta del Gerente de la empresa el sistema permitirá acceder a un inventario. RF 2.9 El sistema le permitirá al gerente confirmar los pedidos pagados para poder ser enviados. | Alta
| Controles y restricciones | El gerente tendrá la opción por medio de su usuario, tendrá la opción de realizar actualización de datos, creacion de perfil para algun administrador, mensajería y notificaciones automáticas del Sistema.
| Criterios de Aceptación | El gerente debe acceder a la sección de su perfil, para poder ver su inventario, los productos enviados, productos por enviar
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación

## Descripción REQUER ESPECIF (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: REQUER ESPECIF
Título | contiene logo, encabezado y espacio para el versionamiento del documento en el sistema de gestión de calidad.
ID | usar códigos compuestos como AD-001, R001, etc.
Nombre | descripción breve del requerimiento generalmente en una o dos oraciones.
Descripción | detalle del requerimiento en lenguaje natural y teniendo en cuenta todos ujos, etc.
Prioridad | indica el impacto que tiene sobre proyecto en su conjunto o sobre los objetivos de la empresa. Generalmente se usa la escala: alto, medio, bajo o también se pueden usar escalas numéricas como de 1 a 10 donde 1 es la menor prioridad y 10 la máxima.
Controles y restricciones | son los requerimientos no funcionales para este requerimiento. Indican temas de interfaz, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.
Criterios de aceptación | es un mecanismo para disminuir la subjetividad en el momento de aceptación del requerimiento por parte de la empresa. Debe describir qué variables o características debe presentar el software para ser aceptado. Un criterio de aceptación común es que el software se acepta cuando cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados.
Fecha | es la fecha en que el requerimiento es definido y formalizado con la firma de los stakeholders involucrados.
Firmas de aceptación | este campo más que una cuestión técnica es un instrumento que permite que los usuarios tengan más compromiso y responsabilidad con las definiciones realizadas toda vez que cualquier cambio posterior representará costos adicionales para el proyecto.

## Casos de uso
CASO DE USO | Añadir sistema de registro de ventas e inventario
ACTORES | PROPIETARIO-EMPLEADOS
PROPOSITO | Administrar ventas e invetario
DESCRIPCIÓN | Permite registrar los productos que tiene el negocio y, cada vez que se realiza una venta, el sistema calcula el total automáticamente, guarda la información y descuenta los productos vendidos del inventario. Tambien, guarda un historial de todas las ventas y muestra reportes para que el usuario pueda ver cuánto ha vendido y cuánto stock le queda.
PRECONDICIONES | - El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. - Los productos deben estar previamente registrados en el sistema. - El inventario debe tener stock disponible de los productos a vender. - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - El usuario debe tener permisos para realizar ventas y consultar reportes. - Los precios de los productos deben estar definidos. - El sistema debe tener configurado el módulo de ventas e inventario.
FLUJO NORMAL | Modulo de ventas - Registrar ventas - Seleccionar productos - Calcular totales automaticamente - Aplicar descuentos - Generar comprobante de venta Modulo de inventario - Registrar productos - Editar precios y descripciones - Controlar cantidades disponibles - Alertas de stock bajo - Movimientos (entradas y salidas) Módulo de Compras / Abastecimiento - Registrar compras a proveedores - Aumentar stock automáticamente - Historial de compras Módulo de Reportes - Reporte de ventas diarias/mensuales - Productos más vendidos - Ganancias - Estado del inventario Módulo de Usuarios - Administrador (control total) - Cajero (solo ventas) - Inventario (gestión de productos) Módulo de Autenticación - iniciar sesión - Control de permisos - Registro de actividad
POSTCONDICIONES | - La venta queda registrada correctamente en el sistema. - El inventario se actualiza automáticamente descontando los productos vendidos. - Se guarda el historial de la venta realizada. - El total de la venta es calculado y almacenado. - Se genera un comprobante o registro de la transacción. - Los reportes se actualizan con la nueva información de ventas. - El sistema refleja el stock actual disponible después de la venta
FLUJO ALTERNATIVO | - Producto sin stock - Pago insuficiente - Producto no registrado - Error del sistema - Cancelación de venta

## Traz_Req_C_U (hidden)
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7
Requisitos (B) | RF 1.1 | x
| RF 1.2 | x | x
| RF 1.3 |  |  | x
| RF 1.4 |  |  |  | x
| RF 1.5 |  |  |  |  | x
| RF 1.6 | [5 empty] | x
| RF 1.7 | [6 empty] | x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[18 empty] | X |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[27 empty] | X |  |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X

## MATRIZ TRAZABILIDAD (hidden)
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripcion Matriz (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACION DE PROVEEDORES (hidden)
LOGO |  |  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS | [11 empty] | VERSIÓN 1.0
|  |  | CODIGO: 0000000001 | [11 empty] | Pag 1 de 2
NOMBRE PROYECTO: |  | SOFTWARE XXXXXXXXXXX | [7 empty] | EMPRESA: SENA C.D.M. |  |  |  |  | CLIENTE
I. DATOS DE LA EVAUACIÓN
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: SOFTWARE XXXXXXXXX | [14 empty] | FECHA: 0/00/2020
GERENTE DE PROYECTO: XXXXXXXXXXX APRENDICES SENA | [7 empty] | LIDER TÉCNICO: APRENDICES SENA ADSI
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | EL SISTEMA PERMITIRA INGRESAR DATOS DE LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES |  | 40% | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 5% | 3 | 4% | ESTE SISTEMA PERMITE AL USUARIO INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS TRABAJADORES / JORNALEROS EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO, HOJA DE VIDA, ADEMAS DE LAS FUNCIÓNES CORRESPONDIENTES A SU CARGO COMO SON SUS LABORES EN LA FINCA GANDERA.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON NOTIFICACIONES |  |  | 20% | 5 | 10% | 5 | 10% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 7% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 4 | 4% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS CABALLOS EXISTENTES |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 3 | 6% | 3 | 5% | 4 | 4%
5 | SEGUN LOS DATOS DADOS EN LOS REGISTROS CABALLOS EL SISTEMA HARA UNA EVALUACIÓN INDICANDO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 5% | 2 | 4%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN CARNICA |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 5 | 4%
7 | REGISTRAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CABALLO |  |  | 9% | 4 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA SALUD DE LOS CABALLOS Y SUS VACUNAS |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 5 | 4% | 3 | 4%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE REPRODUCCION DE CADA CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
9 | requerimiento funcional |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
Subtotales |  |  |  | 100% | 35 | 66% | 41 | 82% | 43 | 62% | 38 | 48% | 33 | 43%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% |  | 30% | 20% | 5 | 20% | 1 | 20% | 5 | 10% | 3 | 20% | 3 | 15% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  |  | 10% | 3 | 10% | 2 | 11% | 4 | 7% | 3 | 10% | 5 | 13%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  |  | 20% | 2 | 15% | 5 | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES NAVEGADORES
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y POBLACIÒN.
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  |  | 50% | 10 | 45% | 8 | 41% | 12 | 27% | 7 | 45% | 9 | 43%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) |  | 15% | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 3 | 25% | 3 | 15% | 4 | 10% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  |  | 20% | 5 | 5% | 5 | 20% | 4 | 10% | 5 | 5% | 1 | 5% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  |  | 25% | 2 | 10% | 4 | 5% | 2 | 5% | 1 | 10% | 3 | 10%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  |  | 15% | 4 | 20% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 15% | 2 | 20%
5 | Precio Venta |  |  | 30% | 1 | 15% | 3 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 5 | 15%
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 60% | 15 | 75% | 15 | 65% | 15 | 70% | 15 | 60%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito |  | 15% | 10% | 4 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 3 | 10% | 2 | 5% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  |  | 25% | 5 | 5% | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 30% | 3 | 20% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  |  | 20% | 3 | 10% | 2 | 30% | 3 | 15% | 1 | 15% | 5 | 25%
4 | Servicio de Soporte |  |  | 15% | 2 | 10% | 1 | 15% | 2 | 10% | 5 | 5% | 4 | 10%
5 | Forma de Pago |  |  | 30% | 1 | 5% | 4 | 10% | 5 | 5% | 4 | 15% | 1 | 15%
6 | Regiatre otro aspecto general
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 55% | 15 | 90% | 15 | 65% | 15 | 75% | 15 | 75%
TOTALES |  |  | 100% |  | 72.75% |  | 82.25% |  | 64% |  | 69.25% |  | 62.75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluacion (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9. | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10. | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11. | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12. | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.10 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13. | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14. | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15. | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16. | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17. | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18. | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO (hidden)
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripcion Presupuesto (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## Reserva (hidden)
Riesgo | Tipo | Nombre | Impacto $ | Probabilidad | VME $ | Reserva Total
1 | Amenaza | Deseintegración del grupo | 100000 | 40% | 40000 | 960000
2 | Amenaza | Falta de tiempo | 250000 | 25% | 62500 | 1500000
3 | Oportunidad | Conocimientos | 0 | 50% | 0 | 0
4 | Amenaza |  | 300000 | 33% | 99000 | 2376000
Impacto potencial medio |  |  | 650000
Reserva de contingencia |  |  |  |  | 201500 | 4836000

## Seg_Presupuestal (hidden)
COSTOS | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA | INGRESOS | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA | RESUMEN | PLANEADO | REAL | DIFERENCIA
DIRECTOS: |  |  |  | OPERATIVOS: |  |  |  | Totla Ingresos
Mano de obra |  |  |  | Ventas |  |  |  | Total Costos
Consultoría |  |  |  | Servicios |  |  |  | Ingresos-Costos
Materiale |  |  |  | Otros
Licencias |  |  |  | Totales:
Viajes
Otros |  |  |  | NO OPERATIVOS:
Totales: |  |  |  | Ganados
Comisiones
INDIRECTOS: |  |  |  | Inversiones
Servicios públicos |  |  |  | Franquisias
Transporte |  |  |  | Otros
Arrendamientos |  |  |  | Totales:
Otros
Totales: